## Riesgos Software
Matriz de Riesgos
|  | Nombre del proyecto: | JDHB |  |  | Preparado por: | JPrograming Group
|  | Fecha: | 2007-11-19
| Definicion de riesgo: | Software. |  | Impacto | Probabilidad | Responsable | Alerta | Acciones de Mitigacion
# ID | Riesgo | Condicion | Consecuencia
1 | Migracion de datos. | Dificultad en la consecucion, depuracion, y migracion de los datos. | Mayor tiempo, mayores costos. | Alto | Media | Andres Michelena |  | 1)Ejecutar del plan de trabajo diseñado. 2)Ejecutar pruebas de cargas 3)Depurar los datos 4)Definir y acordar politicas de cargas de datos
2 | Calidad de la informacion. | Iconsistencia de los datos, informacion errada. | Mayor tiempo, mayores costos. | Alto | Baja | Pedro Itriago |  | 1) Diseñar estrategia para validacion y recuperacion de informacion 2)Diseñar estrategia para definir origen de la informacion a ser incorporada 3)Reprocesar informacion
3 | Diseño de la base de datos. | Competencia de la data almacenada. | Mayor costo, impacto negativo en la calidad de la informacion. | Alto | Media | Nicolas Isern |  | 1)Diseño de diagramas E-R 2)Constante comunicacion con el cliente para informacion requerida 3)Diseño del modelo Fisico
4 | Desarrollo de la Aplicacion. | Robustes de la aplicacion. | Perdida de informacion, tiempo y costo. | Alto | Media | Andres Michelena |  | 1)Crear backups constantes de la informacion. 2)Validacion de todos los datos de entrada.

## Riesgos Hardware
Matriz de Riesgos
|  | Nombre del proyecto: | JDHB |  |  | Preparado por: | JPrograming Group
|  | Fecha: | 2007-11-19
| Definicion de riesgo: | Harware. |  | Impacto | Probabilidad | Responsable | Alerta | Acciones de Mitigacion
# ID | Riesgo | Condicion | Consecuencia
1 | Instalacion del hardware | Instalacion de los equipos, costos de los equipos. | Mayores costos, No se puede correr la aplicacion. | Alto | Alta | Pedro Itriago |  | 1)Buscar mejores ofertas del mercado en hardware 2)Hacer un pre-estudio de los equipos y una pre-corrida.
2 | Instalacion de las redes | Las paredes son blindadas, las modificaciones que se le hagan a la infraestructura lo hace y autoriza la clinica. | Mayor tiempo, mayores costos, dificultades para montar la red. | Alto | Alta | Pedro Itriago |  | 1)Comenzar negociaciones tempranas con la clinica 2)Buscar alternativas de coneccion tanto inalambrica como por cable.

## Riesgos Extras
Matriz de Riesgos
|  | Nombre del proyecto: | JDHB |  |  | Preparado por: | JPrograming Group
|  | Fecha: | 2007-11-19
| Definicion de riesgo: | Extras. |  | Impacto | Probabilidad | Responsable | Alerta | Acciones de Mitigacion
# ID | Riesgo | Condicion | Consecuencia
1 | Situacion interna del pais | Inestabilidad politica y economica y social | Imposibilidad de montar el sistema | Alto | Alto | Hugo Chavez
2 | Problemas con las divisas | Falta de dolares | imposibilidad de importar equipos. | alto | Alto | Cadivi